瓦岗镇郑家屯村

关于县委第五巡察组巡察反馈意见的

整改情况报告

根据县委统一部署，2024年4月11日至7月11日，县委第五巡察组对我村开展了为期3个月的集中巡察，2024年8月12日，反馈了巡察意见，县委第五巡察组实事求是、客观公正地严肃指出了我村在基层党建、民主决策、民主监督等6个方面存在的38个问题，严肃认真提出了整改意见和工作建议。

反馈意见收到后我村对巡察组反馈的意见高度重视，把巡察整改工作作为一项严肃的政治任务，通过成立整改领导小组、制定整改方案台帐，全员参与经过三个月的全力攻坚，县委巡察组反馈的6个方面38个问题已基本整改到位或持续推进。通过本次整改，我村全体党员干部的思想认识进一步提高，廉洁自律意识进一步增强，作风纪律进一步强化。现将整改情况汇报如下。

一、推动巡察反馈意见整改落实主要做法

（一）高度重视，高位推动。我村高度重视，成立了由村支书宋勤合任组长的巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室，切实加强对县委巡察组反馈意见整改落实工作的组织领导。整改期间，我村共召开“4＋2”会议5次，巡察整改工作领导小组召开巡察整改工作推进会3次，听取整改措施落实工作进展情况，及时协调解决有关问题。村支书定期对整改落实情况进行督查督办，两委成员主动认领责任、受领整改任务，确保各项整改工作落到实处。

（二）明细责任，强化整改。对照县委巡察组反馈意见，2024年8月22日，郑家屯村出台《瓦岗镇郑家屯村关于落实县委第五巡察组反馈意见的整改方案》，针对反馈的6个方面38个问题制定了152项整改措施。制定了整改工作台账，明确了整改任务、整改措施、整改责任人、整改时限，确保整改工作落到实处。建立了整改“销号制”，逐一对照检查，逐一明确目标，逐一压实责任，逐一建立台账，逐一整改落实，逐一对账销号，做到问题不解决不松手，整改不到位不收兵，切实将各项整改任务落到实处。

二、整改工作完成情况

- (一)上次巡察未整改到位问题

（1）村支部战斗堡垒作用发挥不到位。

整改情况：①召开两委会议提出具体工作要求，按照要求严格落实②加强组织生活规范化。③提升宣传和教育力度，提高干部素质和能力。④加强理想信念教育。

- 没有乡村振兴发展思路和规划。

整改情况：①制定村庄产业发展规划②对村内主要资源情况进行汇总③总结产业发展规划实施情况。

（3）白条入账

整改情况：①建立财务收支管理制度②微信发送培训内容对财务人员进行制度内容培训。

- (二)基层党建方面

1.主题教育

（1）主题教育开展不扎实。只有党史学习教育3本学习笔记和学习习近平新时代中国特色社会主义主题教育学习笔记4本。

整改情况：①制定主题教育实施方案。②制定主题教育学习计划表。③组织两委干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想

- 2.“三会一课”记录不规范

- （1）违规召开会议。

整改情况：①建立会议管理制度②严格按照要求组织会议③在会议记录中表明会议的参会形式（线上或线下）。

- “三会一课”会议记录普遍存在记录填写不完整，无党员总数、参加党员数、缺席党员数等信息。

整改情况：①制定会议记录本要求及注意事项②对组织委员进行培训会议记录规范填写要求。

- 党支部委员会、党小组会议、党课、主题党日等多种会议合并召开现象。

整改情况：①制定会议记录本要求及注意事项②对组织委员进行培训会议记录规范填写要求。

- 党小组人员混乱。

整改情况：①召开支委会对党员划分党小组②并记录在册。

- 党支部委员会议参加人员混乱。

整改情况：严格控制参会人数，按照会议要求通知参会人员。

- 党小组会议未按要求次数召开，会议记录填写不规范不完整，有空白页现象，有标题化现象。

整改情况：每月每个党小组召开一次党小组会议，及时填写会议记录。

- 会议记录有多处空白页未按要求书写“此页无内容”。

整改情况：制定会议记录本要求及注意事项，无内容是要填写“此页无内容”。

- 党员发展程序不规范

- 党员发展程序召开会议不规范。

整改情况：①学习党员发展工作流程②对所有党员档案进行审核③定期将档案交至党办审核④组织委员定期上共产党员网查看党员发展流程。

- 党费收缴不规范

- 党费收缴登记表填写不完整，显示部分党员未按期交纳党费。

整改情况：①每月收缴一次党费，及时交党办。②建立党员联系群，及时沟通信息交流。③及时填写党费收缴记录表④定期要求党员提供工资流水。

- 党员档案不规范

（1）党员档案材料填写不完整，不规范。

整改情况：①对所有党员档案进行审核②对错误党员档案进行修正③学习党员材料书写规范要求④支部书记审核党员材料。

- 发展党员审核把关不严。

整改情况：①在发展党员时做好其家庭情况的审核，包含计划生育这一块，确保党员的纯洁性。②学习党员发展流程③及时与乡镇沟通党员是否合规④之支部书记对所有材料进行审核。

- 五星支部创建资料缺失

- （1）未见“五星”支部创建材料。

整改情况：①及时更新“五星”支部创建材料②做好“五星”支部材料归档工作。

- (三)民主决策方面

1.乡村党组织规范化情况开展

（1）存在会议记录写错误的现象。

整改情况：①写完会议及时检查会议记录的准确性2会议记录增加复核人③定期培训会议记录写作规范要求④定期对会议记录进行检查整理

- （2）存在会议二合一现象。

整改情况：①写完会议及时检查会议记录的准确性2会议记录增加复核人③定期培训会议记录写作规范要求④定期对会议记录进行检查整理

- 存在会议没有研究过程和没有决议结果。

整改情况：①写完会议及时检查会议记录的准确性2会议记录增加复核人③定期培训会议记录写作规范要求④定期对会议记录进行检查整理.

- 村干部对村情况家底不清。

整改情况：①加强监督和检查‌：通过成立专门的监督工作小组，对村级集体“三资”（资产、资源、资金）进行全面盘查，确保每一项资产、资源、资金都有明确的记录和来源。                                                                                                                         ②公开透明化：推动村集体“三资”清查工作的公开、透明，通过线上公开公示，将村集体的“家底”亮出来，接受群众监督。③规范管理流程：建立健全村“三资”各项管理制度，规范农村集体“三资”管理流程和操作程序。 ④严格执行村干部离任审计制度，形成依法管理、规范运作的农村集体“三资”管理工作机制 。

(二)民主监督方面

（1）监委会作用发挥不到位未见履职痕迹。四议两公开程序不完整，两委会决策重大开支与事项。

整改情况：①建立健全有效的监督机制，实行分级管理，制定可行的责任制度，建立有效的责任追究机制，加强上下级之间的管理监督，保证责任落实的到位。②结合实际情况，制定有效的整改措施，加强教育引导，强化规章制度，规范管理，促进相关工作得到有效开展③提高政治站位，齐抓共管推进整改工作，成立专门的整改工作领导小组，明确责任领导、牵头部门、责任部门和完成时限，层层压实责任，确保整改工作落地④加强培训和教育，提高监委会成员的政治素质和职业道德水平，增强监督能力和责任心，使其真正了解监督的程序和权利，能够有效地实施监督。

- （2）村务公开不及时。

- 整改情况：①及时填写村务公开栏。②召开会议研究村务公开内容。③推行村务公开制度。④做好监督工作，确保公开内容的真实性。

- 重复使用会议记录。不同时间财务报销手续使用同一次会议记录作为报销依据。

整改情况：①确定记录人员：选择具有良好文字表达能力、逻辑思维能力以及强烈责任心的人员负责会议记录。②制定记录规范：制定详细的记录规范，包括会议的时间、地点、参会人员、会议主题、内容、讨论的问题和结果，以及下一步行动计划等。③及时整理记录：会议结束后，记录人员应及时整理记录，确保所有重要内容都被记录下来，并且能够让每个参会人员理解。④审核记录内容：对会议记录进行审核，检查内容是否准确、完整，无遗漏重要信息，确保记录质量。

- (五)意识形态方面

1.“第一议题”制度落实不力

（1）“第一议题”未能落实。

整改情况：①充分认识落实“第一议题”制度的重要性。②明确“第一议题”制度的学习主题内容。③书记带头领学“第一议题”。④制定学习计划，合理安排学习内容。

2.未指定工作制度

（1）在瓦岗镇郑家屯村走访发现，党支部、村委会会议室门头悬挂的党徽老化、退色严重，有损党的形象。

整改情况：①学习党徽悬挂要求。②及时更换村内党徽。③加强思想意识，维护建设阵地意识。④定期检查党建设施。

- 党支部、村委会院内悬挂的国旗退色、破损。

整改情况：①学习党旗悬挂要求。②及时更换村内党旗。③加强思想意识，维护建设阵地意识。④定期检查党建设施。

3.意识形态阵地管理不到位

（1）村内南台菩萨庙捐资名单中有党员参与，在碑刻上留名纪念。

整改情况：①做好党员培训工作。②增强党员思想建设。③严禁党员在庙宇进行捐款留名。④做好监督工作。

（2）村委会西奶奶庙悬挂党旗。

整改情况：①学习党旗悬挂要求。②严格按照规范使用党旗。③做好监督工作。④做好培训工作。

（3）村委会西奶奶庙悬挂国旗破损严重，旗杆树立不规范。

整改情况：①学习旗杆树立规范要求。②增强学习意识。3。及时更换破旧国旗。④做好日常监管工作。

- (六)财务方面

1.支出手续不符合规定

（1）大额现金支付。

整改情况：①加强内部控制和制度建设。②规范财务报销手续。③加强培训和监督。④严格执行现金管理。

- 虚假支出。

- 整改情况：①加强内部控制和制度建设。②规范财务报销手续。③加强培训和监督。④严格执行现金管理。

- 公款私存。

- 整改情况：①严格按照财务规范存取资金。②规范财务报销手续。③加强培训和监督。④建立利益回避制度。

- 借用发票。

- 整改情况：①纠正错误：及时发现问题，根据实际情况进行修正。②建立健全报销凭证制度。③减少垫付行为。④加强单位内部控制。

- 白条列支。

整改情况：①建立健全相关制度②提升财务管理水平。③改进报销流程。④加强审计监督。

2.手续不全

（1）无效合同。

整改情况：①完善报销程序。②规范报销附件。③强化财务管理主体责任。④提高会计人员业务素质。

- 财务手续不完善。

整改情况：①完善报销手续。②规范报销附件。③强化财务管理主体责任。④加强财务人员培训。

- 会计手续不规范。

- 整改情况：①完善报规范财务报销手续。②规范报销附件。③加强财务人员培训。④提高会计人员业务素质。

- 会计手续错误。

- 整改情况：①做好财务人员培训工作。②严格规范报销手续。③强化财务管理主体责任。④提高会计人员业务素质。

三、下一步工作打算

下一步，我村将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实县委关于做好巡察“后半篇文章”的要求，高标准、严要求抓好巡察反馈意见的整改落实，切实将巡察整改实效落实到各项工作中。

附件：瓦岗镇郑家屯村关于落实县委第五巡察组巡察反馈意见整改情况台账

中共瓦岗镇郑家屯村委员会

2024年11月1日