五陵镇西小章村

关于县委第六巡察组巡察反馈意见的

整改情况报告

- 按照县委巡察工作领导小组统一安排部署，2024年4月11日至2024年7月11日县委第六巡察组对西小章村进行了巡察，同时县委巡察组对我村进行了问题反馈，按照事事有结果的原则，现整改落实情况报告如下。

- 一、主要做法

- （一）提高政治站位，强化责任担当接到巡察反馈后，西小章村党支部立即召开专题会议，深入学习领会巡察反馈会议精神，统一思想认识，切实增强整改落实的政治自觉、思想自觉和行动自觉。成立由党支部书记任组长的整改工作领导小组，明确责任分工，细化整改措施，确保整改工作有人抓、有人管、有人负责。

- （二）全面梳理问题，制定整改方案针对巡察反馈的问题，村党支部组织专门力量进行全面梳理和深入分析，逐一对照检查，确保问题找准找实。在此基础上，结合我村实际，制定了详细的整改方案，明确整改目标、整改措施、责任人和整改时限，确保整改工作有章可循、有据可依。

- （三）狠抓整改落实，确保取得实效。在整改过程中，西小章村党支部坚持问题导向，突出重点难点，强化责任担当，狠抓整改落实。一是加强党组织建设，提升组织力。通过完善组织生活制度、加强党员教育管理、推进党支部标准化规范化建设等措施，进一步提升了党组织的凝聚力和战斗力。二是聚焦乡村振兴，推动工作落实。围绕乡村治理、人居环境等重点任务，明确责任分工，确保各项任务落到实处。三是强化财务管理，规范村级财务。通过建立健全财务管理制度、加强财务监督、推进财务公开透明等措施，进一步规范了村级财务管理行为。

- 二、问题整改

- 县委巡察反馈后，西小章村班子高度重视，通过压实责任、逐一分析、明确任务，围绕反馈的问题，我村在上级决策部署、基层党建、民主决策、三资管理、村级财务、村务监督、群众关心的突出问题共7个方面17项问题认真开展整改，现已全部整改完成。

- （一）贯彻上级决策部署方面

- 1、学习二十大精神未开展。无学习二十大精神安排及相关学习记录。

- 整改情况：2024年7月20日组织干部召开了两委会，积极认真学习了二十大精神，并表示及时安排传达上级会议精神，做好相关学习记录。

- 2、主题教育未开展。未见主题教育相关安排及干部党员学习笔记。

- 整改情况：2024年7月20日组织干部召开了两委会，积极认真学习了二十大精神，并表示及时安排传达上级会议精神，做好相关学习记录。并检查了干部主题教育相关学习笔记。

- （二）基层党建方面

- 1、三会一课召开不规范（1）参加党课人员少，参会人数不过半数。（2）会议记录不规范。

- 整改情况： 2024年7月23日组织召开了支委会，1.认真学习了“三会一课”制度。并讨论研究了对流动党员的管理，明确讲解党员上党课的重要性、积极性，确保党员参会人数。2.严格准确规范各种会议记录。

- 2、主题党日开展不规范。（1）未按规定频次开展主题党日活动。（2）主题党日活动组织不力。

- 整改情况：2024年7月25日召开支委会，今后严格按照主题党日活动时间节点召开，加强对党员的思想教育，一定要确保党员参会人数，顺利推动主题当日。

- 3、村级组织会议功能定位不准（1）以两委会代替支委会研究党建工作。(2)党组织活动长期未开展。

- 整改情况：2024年7月25日召开支委会；第一项必须认真落实每项会议记录的定位，不能出现多个会议记录由一个会议记录代替。第二项村内应定期开展党组织活动，要使党组织活动多样化。

- 4、党费收缴不规范。

- 整改情况：2024年7月28日召开支委会，关于预备党员和党员的交纳党费情况，我们要提高交纳党费的觉悟性，主动积极落实党费管理，做好欠交补交党费工作，党费已积极补缴。

- 5、减免党费不合规。

- 整改情况：2024年7月28日召开支委会，关于党员的缴费标准。

- 6、党员发展不归范。

- 整改情况：2024年7月28日召开支委会，关于入党事项，对相关填报人员进行专业培训，完善党员档案，并对我村党员发展建立有效的工作机制。认真做好会议记录。

- 7、党组织生活未开展。

- 整改情况：2024年7月25日召开支委会，今后对党员加强教育培训，确保党组织生活的经常性，规律性，会后严格做好相关会议记录。

- （三）民主决策方面

- 1、四议两公开执行不到位。

- 整改情况：2024年7月30日召开了两委会，今后的大额支出必须严格参考“4+2”工作法的流程进行决策，并认真做好相关会议记录。

- （四）三资管理

- 1、资产流失。

- 整改情况：2024年8月20日召开了党员会、村民代表会，针对此项问题经过大家认真讨论研究：当时为响应上级发展林果业的号召，签订了此项合同，承包费一次性收取了35年，并用于修建村内道路，大家一致同意此合同继续有效执行。

- 2、资源管理不规范。

- 整改情况：2024年8月15日支部书记联系施工人员对塌陷不能使用的卫生室进行维修，已整修完成，提高了村卫生室的服务性。

- 3、大额支出无明细。

- 整改情况：疫情严重期间，局势紧张，由镇政府统一安排消杀有关事项，当时无合同无明细表，因此，对村财务人员进行了业务知识培训，今后相关票据进行仔细认真审核，严谨规范填写，对不符合要求的票据，一律退回。

- （五）财务方面

- 1、手续不全。

- 整改情况：（1）有关质保金问题，五陵镇政府按照合同统一标准，质保金一年后已全部退还。（2）今后对于财务方面制定财务管理制度，认知学习相关专业知识，严格按照“4+2”工作法程序进行。

- 2、账票不符。（1）财务资料不齐全：光伏板发电收益未附合同或情况说明（2）财务处理科目不当：处理废旧电视机收入未计提固定资产残值，应减去固定资产转为固定资产残值收入。

- 整改情况：1.光伏公司与我村农户个人住房，签订了租赁合同，同时与村委会签订了合同。2.电视机是多年前组织部为我村赠送的，用于党员学习教育，已报废未上集体账。

- （六）村务监督方面

- 1、村务公开。村务公开栏未及时更新，字迹模糊不清。

- 整改情况：巡察组驻扎期间已立行立改，今后村务栏会及时更新。

- （七）群众关心的突出问题

- 1、人居环境差。街道两侧多处杂物堆放、杂草丛生，坑塘边建筑垃圾成堆，人居环境差。

- 整改情况：巡察组驻扎期间已立行立改，并制定了人居环境此项工作，将进行常规性治理。

- 三、下一步工作计划

- 西小章村将严格按照整改方案的要求，逐项抓好落实，确保各项整改措施落到实处，取得实效。同时，我们将以此为契机，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹，对需要长期坚持的事项，坚持一抓到底，务求取得实效。健全完善工作机制，促进村内各项事业持续健康发展。

- 五陵镇西小章村支部委员会

- 2024年10 月20 日